## Sheet1
附件
中储粮未验收项目汇总
序号 | 项目名称 | 项目数 | 未验收原因 | 拟验收时间 | 备注
| 汇 总 | 67
| 三批粮库建设 | 9
| 2000年200亿斤项目 | 1
1 | 遵义国储库 | 1 | 计划与铁路专用线一并验收 | 2005年3月中旬 | 已完全具备验收条件
| 2001年200亿斤项目 | 8
1 | 新疆塔城粮国储库 | 1 | 刚上收,有关资料移交不及时 | 2005-04-01 | 已完全具备验收条件 中储粮组织验收
2 | 新疆奇台国储库 | 1 | 刚上收,有关资料移交不及时 | 2005-04-01 | 已完全具备验收条件 中储粮组织验收
3 | 新疆和田国储库 | 1 | 刚上收,有关资料移交不及时 | 2005-04-01 | 已完全具备验收条件 中储粮组织验收
4 | 中储粮涿州库 | 1 | 未装粮压仓 |  | 压仓指标已落实，招标采购后进行压仓，验收时间未确定
5 | 中储粮上海直属库 | 1 | 压仓时间(12个月)未到 | 2005年8月底 | 已完成装粮
6 | 中储粮新沙港直属库 | 1 | 计划与铁路专用线一并验收 | 2005-04-01
7 | 河南上蔡直属库 | 1 | 压仓粮不足 |  | 待进口粮到位后压仓，验收时间未确定
8 | 深圳直属库 | 1 | 刚刚开工 | 2006-06-30 | 项目已经开工建设
| 专项建设 | 58
| 填平补齐专项 | 4
1 | 贵阳(牛郎关)直属库 | 1 | 未开工 | 2005-04-01 | 地方管理
2 | 上海吴泾(七)直属库 | 1 | 正在施工 | 2005-04-01 | 与码头项目同步进行验收
3 | 陕西渭南库 | 1 | 正在施工 | 2005-04-01 | 地方管理
4 | 广州阳江库 | 1 | 正在施工 | 2005-03-01
| 东北地坪罩棚 | 3
1 | 长春直属库 | 1 | 正在施工 | 2005-05-01 | 罩棚钢结构施工滞后
2 | 榆树直属库 | 1 | 正在施工 | 2005-05-01 | 罩棚钢结构施工滞后
3 | 尚志直属库 | 1 | 工程撤项
| 2003年提升功能 | 15
1 | 上海直属库 | 1 | 正在施工 | 2005-03-01
2 | 上海直属库（码头） | 1 | 正在施工 | 2005-04-01
3 | *泰和直属库 | 1 | 正在施工 | 2005-03-01
4 | *信丰直属库 | 1 | 正在施工 | 2005-03-01
5 | *宜春直属库 | 1 | 正在施工 | 2005-03-01
6 | *佛山直属库 | 1 | 正在施工 | 2005-03-01
7 | *云浮直属库 | 1 | 正在施工 | 2005-03-01
8 | *灵川粮库（拟收） | 1 | 正在施工 | 2005-03-01
9 | 花都直属库 | 1 | 正在施工 | 2005-03-01
10 | *惠州直属库 | 1 | 正在施工 | 2005-03-01
11 | 南宁直属库 | 1 | 正在施工 | 2005-03-01
12 | 台山直属库（码头） | 1 | 正在施工 | 2005-04-01
13 | 三亚直属库 | 1 | 正在施工 | 2005-03-01
14 | *江门直属库 | 1 | 正在施工 | 2005-03-01
15 | 赤壁直属库 | 1 | 正在施工 | 2005-03-01
| 2004年提升功能 | 9
1 | 临河直属库 | 1 | 招标完成 | 2005-08-01
2 | 达拉特直属库 | 1 | 招标完成 | 2005-08-01
3 | 大庆直属库 | 1 | 招标完成 | 2005-08-01
4 | 四平直属库 | 1 | 招标完成 | 2005-08-01
5 | 永吉县双河镇粮库 | 1 | 招标完成 | 2005-08-01
6 | 辽宁兴城粮库 | 1 | 招标完成 | 2005-08-01
7 | 辽阳辽化粮库 | 1 | 招标完成 | 2005-08-01
8 | 遂宁库购买铁路专用线 | 1 | 正在谈判 | 2005-05-01
9 | 营口库配散粮火车 | 1 | 购置完成 | 2005-04-01
| 试点项目 | 18
| 小型烘干机 | 5
1 | 中储粮扬州库 | 1 | 完工待验收 | 2005年3月底
2 | 中储粮邳州库 | 1 | 完工待验收 | 2005年3月底
3 | 中储粮巢湖库 | 1 | 完工待验收 | 2005年3月底
4 | 中储粮宿迁库 | 1 | 完工待验收 | 2005年3月底
5 | 中储粮芜湖库 | 1 | 完工待验收 | 2005年3月底
| 吸粮机 | 8
1 | 大连直属库 | 1 | 具备条件待验收
2 | 上海直属库 | 1 | 具备条件待验收
3 | 哈尔滨直属库 | 1 | 具备条件待验收
4 | 厦门直属库 | 1 | 具备条件待验收
5 | 新沙港直属库 | 1 | 具备条件待验收
6 | 武汉直属库 | 1 | 具备条件待验收
7 | 大明宫直属库 | 1 | 具备条件待验收
8 | 榆树直属库 | 1 | 具备条件待验收
| 气调仓 | 3
1 | 南京库项目 | 1 | 气密、杀虫试验 | 2005-06-01
2 | 六安库 | 1 | 气密、杀虫试验 | 2005-04-01
3 | 上海直属库项目 | 1 | 气密、杀虫试验 | 2005-08-01
| 其他试点项目 | 2
1 | 天津东丽库纳米试点项目 | 1 | 对比试验 | 2005-12-01
2 | 新沙港电子束项目 | 1 | 正在施工