附件

国家粮食局2013年粮食科技活动周工作方案

一、活动主题

根据李克强总理视察粮食工作时提出的“守住管好‘天下粮仓’、做好‘广积粮、积好粮、好积粮’三篇文章”的重要精神，以及国家粮食局关于“粮安工程”的重要部署，本年度围绕节粮减损的相关内容开展宣传工作。经研究，2013年粮食科技活动周宣传主题为：科学节粮减损，保障粮食安全。

二、活动时间

粮食科技活动周活动时间为5月19日～5月25日。

三、主要宣传内容

虽然我国粮食产量取得了“九年增”的良好局面，但是供求将长期处于“紧平衡”的粮食安全状态，重点宣传以绿色生物、信息技术为主导的节粮减损技术，宣传近年来粮食行业在“节粮减损”方面取得的科技成果，以科学的理念和方法提高节粮认识，以粮食高等院校为依托，提出节约粮食从我做起的倡议，宣传“爱粮节粮”的重要性，各省（区、市）粮食局宣传粮食文化、节粮减损技术、科学消费及科学的管理理念，呼吁大众提高爱粮节粮的意识，普及科学存粮减损的科普知识，鼓励农户科学使用储粮装具。

宣传“为耕者谋利、为食者造福”的粮食精神，宣传用“一符四无”等粮食文化传统。

四、主要活动方式

（一）图片展示宣传

通知各省（区、市）粮食局因地制宜地开展多种形式的科技活动，在各活动现场设置相关知识图片（展板等）进行宣传。

（二）开展粮食高校的辩论赛活动、话剧表演及摄影等形式展览

在粮食类高校开展辩论赛、话剧表演、摄影等形式展览，宣传节粮理念，反映储粮减损取得的成就。

（三）发放宣传材料

编印知识宣传页，主要介绍粮食文化、粮食流通环节的损失情况、科学储粮技术、精准化管理和绿色储粮等方面的常识。

（四）参与科技部科技列车行活动

国家粮食局流通与科技发展司派员参加，组织行业专家参与。

（五）国家粮食局科学研究院试验演示

在国家粮食局科学研究院门前进行科普知识试验演示，面向社会公众宣传节约粮食的重要性、演示科学储粮试验等。

（六）设立网上专栏

在国家粮食局政府网站开设粮食科技周专栏，宣传科普知识和活动动态。

（七）媒体采访

编发粮食科技周宣传通稿，请媒体跟踪宣传。

（八）开展科普讲座

邀请专家作《信息化带动粮食传统产业发展》和《粮食仓储物流与质量安全技术进展》的科普讲座。

五、工作分工及时间安排

（一）工作分工

1.国家粮食局流通科技发展司负责粮食科技活动周的协调组织工作，组织科技列车下乡行活动等。

2.有关单位负责主题宣传材料的编写工作。

3.国家粮食局负责委托设计、印刷粮食科技活动周主题宣传画、宣传册、不干胶贴，并向举办粮食科技活动周的地方邮寄发放宣传品。

4.国家粮食局科学研究院负责科技活动周期间开放实验室的活动。

5.河南工业大学、南京财经大学、武汉工业学院分别负责辩论赛、话剧表演、摄影等形式展览。

（二）时间安排

4月初，向全国印发举办粮食科技活动周的通知;完成宣传材料的编写和主题宣传画、宣传册等的设计;

4月20日，汇总各省（区、市）粮食科技活动周实施方案；中旬前，确定科技列车行活动方案和宣传内容；4月底前，完成宣传画、宣传册等印刷、邮寄及所有准备工作；

5月下旬，组织行业专家参加“科技列车行”活动；举办粮食科技活动周，开放实验室，组织辩论赛、话剧表演、摄影等形式展览。